## Feuil1
CALCULETTE
E- DATE
| Project Start: |  | Wed, 17 May 2023
| Display Week: |  | 1 |  | May 15, 2023 | [6 empty] | May 22, 2023 | [6 empty] | May 29, 2023 | [6 empty] | Jun 05, 2023 | [6 empty] | Jun 12, 2023 | [6 empty] | Jun 19, 2023 | [6 empty] | Jul 26, 2023 | [6 empty] | Jul 3, 2023
[5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
TASK | ASSIGNED | PROGRESS | START | END | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
TO
Conception
Maquette | All TEAM | 100% | 5/17/23 | 5/17/23 | bar: May 15, 2023 15 M to May 15, 2023 17 W
Cahier de charge | Dihary | 80% | 5/17/23 | 5/17/23 | bar: May 15, 2023 17 W to May 15, 2023 18 T
Autres |  | 50% | 5/27/23 | 5/31/23
Execution
Developpement Front | Angelico + Elivette | 90% | 5/17/23 | 5/18/23 | bar: May 15, 2023 17 W to May 15, 2023 19 F
Developpement Back | Toky + Elisé | 50% | 5/17/23 | 5/18/2023 | bar: May 15, 2023 17 W to May 15, 2023 20 S
Autres |  |  | 2023-03-06 | 2023-06-06
Test
Fonctionnalités ( Fonctions) | Dihary + Toky + Angelico | 0% | 5/22/2023 | 5/22/2023 | bar: May 15, 2023 21 S
Interface | Dihary + Elivette + Elisé | 0% | 5/22/2023 | 5/22/2023 | bar: May 15, 2023 21 S
Correction | All TEAM | 30% | 5/22/2023 | 5/23/2023 | bar: May 15, 2023 21 S
Présentation/ livraison produit
Meeting avec client | Designed | 0% | date | date | bar: May 22, 2023 24 W
Autres |  | 0% | date | date | bar: May 22, 2023 24 W